## 项目计划书
|  | 项目计划书 |  |  | 下达日期：
项目名称 | 数据平台-取数引擎
项目目标 | 统一标准，加速需求完成时间，减少前端开发工作量，为业务提供开发工具
人员安排 | 角色 |  | 姓名 | 工作量（人天）
| 项目经理 |  | 苗非繁 | 10
| 后台技术负责人 |  | 堐国伟 | 10
| 后台开发 |  | 阮士杰 | 5
| 前端开发负责人 |  | 邓明 | 5
| 前端开发 |  | 余思烨 | 10
| 测试负责人 |  | 李隆 | 4
| 运维负责人 |  | 陈紫奕 | 3
项目计划 | 项目计划 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间
| 需求沟通 |  | 2017-05-04 | 2017-05-06
| 详细设计 |  | 2017-05-05 | 2017-05-08
| 开发编码 |  | 2017-05-08 | 2017-05-19
| 系统测试（SIT、UAT、性能） |  | 2017-05-22 | 2017-05-24
| 投产准备及评审 |  | 无 | 无
| 系统上线 |  | 2017-05-25 | 2017-05-26
| 项目验收 |  | 2017-05-29 | 2017-05-31
项目风险 | 无
附件
特殊说明

## 需求清单
模块 | 负责人 | 进度计划（deadline）
调度模块开发-SQL插件版本 | 苗非繁 | 2017.5.16
调度模块开发-页面调度管理器 | solo | 2017.5.18
导航管理配置开发 | 余思烨 | 2017.5.12
前端模板生成页面开发 | 余思烨 | 2017.5.12
MetaBase搭建 | 苗非繁 | 2017.5.12
ES、SQL生产测试同步程序 | 阮士杰 | 2017.5.16
系统运维支持 | 陈紫奕 | 持续