## 项目计划书
|  | 项目计划书 |  |  | 下达日期：
项目名称 | 数据平台-平台迁移
项目目标 | 数据平台的服务器、数据库、应用服务进行统一的整理迁移，提升平台性能、安全性和可维护性
人员安排 | 部门 |  | 角色 | 姓名 |  | 是否列席项目例会
| 互联网事业部 |  | 产品经理 | 苗非繁 |  | 是
|  |  | 后端开发负责人 | 堐国伟 |  | 是
|  |  | 后端开发 | 阮士杰 |  | 是
|  |  | 后端开发 | 筴硕 |  | 是
|  |  | 后端开发 | 刘芬 |  | 是
|  |  | 前端开发负责人 | 邓明 |  | 否
|  |  | 测试负责人 | 李隆 |  | 否
|  |  | 运维负责人 | 向阳胜 |  | 否
|  |  | 机房负责人 | 王莹 |  | 否
|  |  | DBA负责人 | 何剑敏 |  | 否
|  |  | 安全负责人 | 张雷 |  | 否
项目计划 | 项目计划 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 |  | 历时（工作日）
| 需求沟通 |  | 2017-06-15 | 2017-06-23 |  | 7D
| 详细设计 |  | 2017-06-20 | 2017-06-30 |  | 10D
| 开发编码 |  | 2017-06-26 | 2017-07-26 |  | 30D
| 采购与机房部署 |  | 2017-06-20 | 2017-07-20 |  | 30D
| 数据库与应用迁移 |  | 2017-07-20 | 2017-07-30 |  | 10D
| 功能测试 |  | 2017-08-01 | 2017-08-15 |  | 15D
| 安全验收 |  | 2017-08-01 | 2017-08-15 |  | 15D
| 系统上线 |  | 2017-08-10 | 2017-08-15 |  | 5D
| 项目验收 |  | 2017-08-10 | 2017-08-15 |  | 5D
项目风险 | 机器还在采购中，迁移工作进度受采购部署进度制约。
附件
特殊说明

## 需求清单
模块 | 负责人 | 进度计划（deadline）
现有服务器、数据库、应用服务整理 | 苗非繁 | 6.26
公网各数据节点代理部署调整 | 苗非繁 | 6.26
推动内网服务器采购、部署 | 王莹 | 7.14
delta、alpha的部署和运维 | 堐国伟 | 7.30
ddmp的代码调整、部署和运维 | 堐国伟 | 7.30
push服务设计与开发 | 刘芬 | 7.20
report-client分拆为pull和pipeline | 苗非繁 | 7.10
cdh的技术预研与搭建 | 苗非繁 | 7.30
elasticsearch的部署、升级和运维 | 阮士杰 | 7.30
关系型数据库的迁移和部署 | 何剑敏 | 7.30
应用部署与运维 | 向阳胜 | 7.30
数据出口的部署方案 | 张雷 | 8.10
平台整体安全方案管理 | 张雷 | 8.10
迁移完成后的功能、性能验收测试 | 李隆 | 8.15

## 服务器列表
区域 | IP | 配置 | 生产/测试 | 服务类型 | 服务内容 | 操作系统 | 登录账号 | 跳板机 | 月度预算
公司-SWS | 10.10.2.86 | 16U-32G-500G | 生产 | Hadoop-datanode01 |  | Ubuntu 14.04 LTS | dji | core | 20000
公司-SWS | 10.10.2.87 | 16U-32G-500G | 生产 | Hadoop-datanode02 |  | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-SWS | 10.10.2.88 | 16U-32G-500G | 生产 | Hadoop-datanode03 |  | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-SWS | 10.10.2.26 | 16U-32G-500G | 生产 | Hadoop-namenode |  | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-SWS | 10.10.1.101 | 4U-12G-300G | 生产 | PostgreSQL数据主库 | DMP-TASK | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-SWS | 10.10.2.24 | 4U-12G-100G | 生产 | 圈内应用服务-01 | 银行对账服务 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-SWS | 10.10.2.25 | 4U-12G-100G | 生产 | 圈内应用服务-02 | Delta-API | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-SWS | 10.10.2.27 | 4U-12G-100G | 生产 | 圈内应用服务-03 | Delta-ES | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-普通 | 10.10.1.88 | 4U-12G-100G | 生产 | 圈外应用服务-01 | DMP-API | Ubuntu 14.04 LTS | dji | core | 10000
公司-普通 | 10.10.3.188 | 4U-16G-200G | 生产 | MySQL数据主库 | Platform-数据库 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-普通 | 10.10.3.189 | 4U-16G-200G | 生产 | MySQL数据备库 | Platform-数据库 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-普通 | 10.10.3.166 | 4U-16G-200G | 测试 | 测试数据库 | ES、MySQL | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-DMZ | 10.11.0.66 | 4U-8G-100G | 测试 | 内网应用服务-测试 | admin、interface | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-DMZ | 10.11.0.64 | 4U-8G-100G | 生产 | 内网应用服务-01 | admin、interface、report-client3 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-DMZ | 10.11.0.65 | 4U-8G-100G | 生产 | 内网应用服务-02 | interface | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-DMZ | 10.11.0.79 | 4U-8G-100G | 生产 | 内网应用服务-04 | 审计服务 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-DMZ | 10.11.0.81 | 4U-8G-100G | 生产 | 内网应用服务-05 | 国内同步服务 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-DMZ | 10.11.0.112 | 4U-8G-100G | 生产 | 内网应用服务-06 | 国外同步服务 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
公司-DMZ | 10.11.0.229 | 4U-8G-100G | 生产 | 内网应用服务-07 | 内网同步服务 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
阿里云-杭州 | 112.196.208.125 | 2U-4G-100G | 生产 | 国内Aliyun服务-03 | 电商-Aliyun代理 | Ubuntu 14.04 LTS | datateam | hz | 3000
阿里云-杭州 | 121.43.183.20 | 4U-8G-100G | 生产 | 国内Aliyun服务-01 | report-client2、公共字典服务、互联网-Aliyun代理 | Ubuntu 14.04 LTS | logger | hk
阿里云-杭州 | 121.43.165.236 | 4U-8G-100G | 生产 | 国内Aliyun服务-02 | 公共字典服务 | Ubuntu 14.04 LTS | logger
阿里云-美国 | 47.88.60.76 | 2U-4G-100G | 生产 | 国外Aliyun服务-01 | 公共字典服务 | Ubuntu 14.04 LTS | logger
阿里云-美国 | 47.88.58.80 | 2U-4G-100G | 生产 | 国外Aliyun服务-02 | 公共字典服务 | Ubuntu 14.04 LTS | logger
UCLOUD | 103.218.241.100 | 2U-4G-100G | 生产 | UCLOUD应用服务-01 | UCLOUD代理 | Ubuntu 14.04 LTS | datateam | hz | 500
AWS-美国 | 54.89.14.132 | 4U-8G-100G | 生产 | 国外AWS服务-03 | 电商-AWS代理 | Ubuntu 14.04 LTS | datateam | aws | 30000
AWS-美国 | 52.204.5.98 | 4U-8G-100G | 生产 | 国外AWS服务-01 | report-server、report-client | Ubuntu 14.04 LTS | logger | hk
AWS-美国 | 52.207.120.4 | 4U-8G-100G | 生产 | 国外AWS服务-02 | report-server、互联网-AWS代理 | Ubuntu 14.04 LTS | logger
AWS-美国 | 52.54.89.181 | 16U-64G-2T SSD | 生产 | ES集群-01 | 客户端埋点ES | Ubuntu 14.04 LTS | logger
AWS-美国 | 52.20.56.140 | 16U-64G-2T SSD | 生产 | ES集群-02 | 客户端埋点ES | Ubuntu 14.04 LTS | logger
AWS-美国 | 54.82.95.160 | 16U-64G-2T SSD | 生产 | ES集群-03 | 客户端埋点ES | Ubuntu 14.04 LTS | logger
内网-数据区 | 10.10.12.11 | 8U-32G-4T HDD | 测试 | Hadoop集群-01 | 建议物理机01 | Ubuntu 14.04 LTS | dji | core | 10000
内网-数据区 | 10.10.12.12 | 8U-32G-4T HDD | 测试 | Hadoop集群-02 | 建议物理机01 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.12.13 | 8U-32G-4T HDD | 测试 | Hadoop集群-03 | 建议物理机01 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.12.14 | 8U-32G-500G SSD | 测试 | PostgreSQL数据主库 | 建议物理机01 | Centos 7.2 | dji
内网-数据区 | 10.10.12.15 | 8U-32G-500G SSD | 测试 | ES集群-01 | 建议物理机01 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.12.31 | 4U-16G-100G SSD | 测试 | 接入应用-01 | 建议物理机01 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.12.32 | 4U-16G-100G SSD | 测试 | 取数应用-01 | 建议物理机01 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.11 | 16U-32G-4T HDD | 生产A | Hadoop集群-01 | 建议物理机02 | Ubuntu 14.04 LTS | dji | core | 20000
内网-数据区 | 10.10.13.12 | 16U-32G-4T HDD | 生产A | Hadoop集群-02 | 建议物理机02 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.13 | 16U-32G-4T HDD | 生产A | Hadoop集群-03 | 建议物理机03 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.14 | 8U-32G-500G SSD | 生产A | PostgreSQL数据主库 | 建议物理机02 | Centos 7.2 | dji
内网-数据区 | 10.10.13.15 | 8U-32G-500G SSD | 生产A | PostgreSQL数据备库 | 建议物理机03 | Centos 7.2 | dji
内网-数据区 | 10.10.13.16 | 8U-32G-500G SSD | 生产A | ES集群-01 | 建议物理机02 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.17 | 8U-32G-500G SSD | 生产A | ES集群-02 | 建议物理机03 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.18 | 8U-32G-500G SSD | 生产A | ES集群-03 | 建议物理机03 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.31 | 4U-16G-100G SSD | 生产A | 接入应用-01 | 建议物理机02 | Ubuntu 14.04 LTS | dji |  |  | 系统盘 / 80G SATA SSD
内网-数据区 | 10.10.13.32 | 4U-16G-100G SSD | 生产A | 接入应用-02 | 建议物理机03 | Ubuntu 14.04 LTS | dji |  |  | 数据盘/data 如表格所示 PCIE SSD
内网-数据区 | 10.10.13.33 | 4U-16G-100G SSD | 生产A | 取数应用-01 | 建议物理机02 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.34 | 4U-16G-100G SSD | 生产A | 取数应用-02 | 建议物理机03 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.131 | 16U-32G-4T HDD | 生产B | Hadoop集群-01 | 建议物理机04 | Ubuntu 14.04 LTS | dji | core | 20000
内网-数据区 | 10.10.13.132 | 16U-32G-4T HDD | 生产B | Hadoop集群-02 | 建议物理机05 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.133 | 16U-32G-4T HDD | 生产B | Hadoop集群-03 | 建议物理机04 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.134 | 8U-32G-500G SSD | 生产B | PostgreSQL数据主库 | 建议物理机04 | Centos 7.2 | dji
内网-数据区 | 10.10.13.135 | 8U-32G-500G SSD | 生产B | PostgreSQL数据备库 | 建议物理机05 | Centos 7.2 | dji
内网-数据区 | 10.10.13.136 | 8U-32G-500G SSD | 生产B | ES集群-01 | 建议物理机04 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.137 | 8U-32G-500G SSD | 生产B | ES集群-02 | 建议物理机05 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.138 | 8U-32G-500G SSD | 生产B | ES集群-03 | 建议物理机05 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.151 | 4U-16G-100G SSD | 生产B | 接入应用-01 | 建议物理机04 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.152 | 4U-16G-100G SSD | 生产B | 接入应用-02 | 建议物理机05 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.153 | 4U-16G-100G SSD | 生产B | 取数应用-01 | 建议物理机04 | Ubuntu 14.04 LTS | dji
内网-数据区 | 10.10.13.154 | 4U-16G-100G SSD | 生产B | 取数应用-02 | 建议物理机05 | Ubuntu 14.04 LTS | dji

## 白名单列表
数据平台内网数据库
| 10.10.3.166 | 3306 | 数据平台-MySQL测试数据库
| 10.10.3.188 | 3306 | 数据平台-MySQL生产主库
| 10.10.3.189 | 3306 | 数据平台-MySQL生产备库
| 10.10.3.166 | 29200 | 数据平台-ES2.0测试数据库
| 10.10.3.166 | 59200 | 数据平台-ES5.0测试数据库
| 10.10.1.88 | 8090 | 数据平台-Postgre生产主库
内网直连的数据库
10.10.12.31-32 10.10.13.31-32 10.10.13.151-152 | 10.10.0.251 | 1601 | ERP数据库 | cwerp-ap-f01.djicorp.com
| 10.10.2.98 | 3306 | PI数据库
| 10.10.1.208 | 3306 | MIS数据库
| 10.10.1.131 | 1433 | MES数据库
| 10.10.2.132 | 1433 | LMS数据库
| 10.10.0.11 | 1433 | CRM数据库
外网代理的数据库
10.10.12.31-32 10.10.13.31-32 10.10.13.151-152 | 52.54.89.181 | 80/443 | 数据平台-ES生产数据库 | 现在可以干掉
| 120.24.48.15 | 3000 | 数据平台-配置测试数据库 | rdswmca3h9anhua8f05g.mysql.rds.aliyuncs.com:3306
| 52.207.120.4 | 8082 | 数据平台-配置生产数据库 | spro-hz-bidb.ckdu5tjcqvym.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
|  | 8083 | skypixel-国外mysql | rdsnfy8bekpfd72zvjamo.mysql.rds.aliyuncs.com:3306
|  | 8084 | djiservice-国外mysql | spro-usa-dsdb.ckdu5tjcqvym.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
|  | 8085 | 农机-MG1S-EN-mysql | seoul-iuav-prod.cxhbcyqxgmgz.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
| 121.43.183.20 | 8080 | 如故-mongodb | dds-bp16b4e17fd17c242.mongodb.rds.aliyuncs.com:3717
|  | 8081 | 如故-mysql | rr-bp1qmv15913sjjb8h.mysql.rds.aliyuncs.com:3306
|  | 8082 | skypixel-国内mysql | rds2w8nsosc5pq54d366.mysql.rds.aliyuncs.com:3306
|  | 8083 | 如故-redis | f630ab3a378c413a.m.cnhza.kvstore.aliyuncs.com:6379
|  | 8085 | djiservice-国内mysql | rdsw0z5450o5hua8f05g.mysql.rds.aliyuncs.com:3306
|  | 8086 | skypixel-redis | b93eb11a2d284cca.m.cnhza.kvstore.aliyuncs.com:6379
|  | 8087 | 如故-聊天-mongodb | dds-bp1bdeeb7b64e7b42.mongodb.rds.aliyuncs.com:3717
|  | 8088 | 农机MG1S-CN-mysql | rm-bp1gx742ui4a42lqw.mysql.rds.aliyuncs.com
| 54.89.14.132 | 8080 | forum-mysql | forum-dji-com.cldpzltd525p.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
|  | 8081 | 支付中心-mysql | pay-dji-com-prod.cldpzltd525p.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
|  | 8082 | dopms-mysql | dji-store-production-prod-slave.cldpzltd525p.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
|  | 8083 | 商品中心-postgreSQL | store-productcenter-slave.cldpzltd525p.us-east-1.rds.amazonaws.com:5432
|  | 8084 | 用户中心-mysql | dji-accounts-slave.cldpzltd525p.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306
|  | 8085 | cebry-sftp
| 121.196.208.125 | 8081 | 农机MG1-CN-mysql | rds597z1vwcek4ob6401.mysql.rds.aliyuncs.com
|  | 8082 | bbs-mysql | rds703iueoy43u6iujn0.mysql.rds.aliyuncs.com:3306
| 103.218.241.100 | 8080 | DDS-mysql | 106.75.198.184:3306
内网访问外部的应用
10.10.12.31-34 10.10.13.31-34 10.10.13.151-154 | 10.10.3.166 | 80/443 | 数据平台-ES测试数据库 | 后续可以干掉
| 52.54.89.181 | 80/443 | 数据平台-ES生产数据库 | statistical-es.djiservice.org
| 121.43.183.20 | 8084 | 前端公共-redis | r-bp1c12b26b113ff4.redis.rds.aliyuncs.com:6379
| 52.207.120.4 | 80/443 | 登录服务 | passport.djiservice.org
| 52.207.120.4 | 8081 | MailGun邮件SMTP | smtp.mailgun.org:465
| 121.43.165.236 | 8080 | ES-NLP服务 | www.nlpcn.org:9999
| 14.215.177.49 | 80/443 | 百度Geo服务 | api.map.baidu.com
| 121.9.212.223 | 80/443 | 阿里云CDN服务 | static-cdn.djiservice.org
| 52.207.120.4 | 8086 | MailGun邮件HTTP | mailgun.org
| 10.11.1.79 | 80/443 | SSO认证服务 | gcac.djicorp.com
| 10.13.0.117 | 80/443 | 网关测试1 | cloudbus-sanbox.djicorp.com
| 10.13.0.118 | 80/443 | 网关测试2 | cloudbus-sanbox.djicorp.com
| 10.11.1.51 | 80/443 | 网关生产1 | cloudbus.djicorp.com
| 10.11.1.52 | 80/443 | 网关生产2 | cloudbus.djicorp.com
| 10.11.0.229 | 80/443 | worldPay | store-dji.aasky.net
| 10.10.1.88 | 8090 | 数据平台-Postgre生产主库 | 后续可以干掉
外部访问内部的应用
互联网 | 10.11.1.61-62 | 8060 | 互联网访问内网的负载均衡 | statistical-interface.djiservice.org:8060
10.0.0.0/8 | 10.10.13.33-34 | 8060 | 内网访问内网的接口服务 | statistical-interface.djiservice.org:8060
10.0.0.0/8 | 10.10.12.31-34 | 80/443 | 内网访问web服务T区的入口 | data-t.djiservice.org等
10.0.0.0/8 | 10.10.13.31-34 | 80/443 | 内网访问web服务A区的入口 | data.djiservice.org等
10.0.0.0/8 | 10.10.13.151-154 | 80/443 | 内网访问web服务B区的入口 | dmp.djicorp.com,ddmp.djicorp.com等
10.0.0.0/8 | 10.10.12.14 | 5432 | 内网管理T区数据库
10.0.0.0/8 | 10.10.13.14 | 5432 | 内网管理A区数据库
10.0.0.0/8 | 10.10.13.134 | 5432 | 内网管理B区数据库

## 域名列表
公网服务 | 域名 | IP
登录服务 | passport.djiservice.org
上报服务 | statistical-report.djiservice.org
Geo服务 | dict.djiservice.org
SN转换服务 | statistical-interface.djiservice.org:8060
公网ES集群 | statistical-es.djiservice.org
数据同步服务-美国 | statistical-report-client.djiservice.org
数据同步服务-中国 | statistical-report-client2.djiservice.org
数据同步服务-内网 | statistical-report-client3.djiservice.org
T区服务 | 域名 | IP
数据接收服务 | push-t.djiservice.org
数据拉取服务 | pull-t.djicorp.com | 10.10.12.31
同步管理服务 | datasync-t.djicorp.com | 10.10.12.31
进程管理服务 | supervisor-t.djicorp.com | 10.10.12.32
维度管理服务 | dimension-t.djicorp.com | 10.10.12.32
数据展示服务 | data-t.djicorp.com | 10.10.12.32
CDH-T | cdh-t.djicorp.com | 10.10.12.32
ES-T | es-t.djicorp.com | 10.10.12.32
Kibana-T | kibana-t.djicorp.com | 10.10.12.32
Metabase-T | metabase-t.djicorp.com | 10.10.12.32
DMP | dmp-t.djicorp.com | 10.10.12.32
DDMP | ddmp-t.djicorp.com | 10.10.12.32
Delta | delta-t.djicorp.com | 10.10.12.32
舆情服务 | sentiment-t.djicorp.com | 10.10.12.32
A区服务 | 域名 | IP
数据接收服务 | push-a.djiservice.org
数据拉取服务 | pull-a.djicorp.com | 10.10.13.31
同步管理服务 | datasync-a.djicorp.com | 10.10.13.31
数据展示服务 | data.djicorp.com | 10.10.13.33
CDH-A | cdh-a.djicorp.com | 10.10.13.34
ES-A | es-a.djicorp.com | 10.10.13.34
Kibana-A | kibana-a.djicorp.com | 10.10.13.34
Metabase-A | metabase-a.djicorp.com | 10.10.13.34
DMP | dmp.djicorp.com
DDMP | ddmp.djicorp.com | 10.10.13.33
Delta | delta.djicorp.com | 10.10.13.33
B区服务 | 域名 | IP
数据接收服务 | push-b.djiservice.org
数据拉取服务 | pull-b.djicorp.com | 10.10.13.151
同步管理服务 | datasync-b.djicorp.com | 10.10.13.151
数据展示服务 | data.djiservice.org
CDH-B | cdh-b.djicorp.com | 10.10.13.154
ES-B | es-b.djicorp.com | 10.10.13.154
Kibana-B | kibana-b.djicorp.com | 10.10.13.154
Metabase-B | metabase-b.djicorp.com | 10.10.13.154
舆情服务 | sentiment.djicorp.com | 10.10.13.153

## 数据库
区域 | 数据库名 | 数据库内容 | 读写账号 | 只读账号 | 备注
T | config | 平台全局配置表 | config_rw | config_r
T | dimensions | 平台公共维度表 | dimensions_rw | dimensions_r | 其他所有账号可读
T | pull | 平台同步的业务数据表 | pull_rw | pull_r
T | platform | 平台自有数据结果表 | platform_rw | platform_r
T | push | 第三方业务推送数据表 | push_rw | push_r
T | bi | 第三方业务数据结果表 | bi_rw | bi_r
T | pay | 财务相关数据表 | pay_rw | pay_r
T | dmp | DMP相关数据表 | dmp_rw | dmp_r
T | ddmp | DDMP相关数据表 | ddmp_rw | ddmp_r
A | config | 平台全局配置表 | config_rw | config_r
A | dimensions | 平台公共维度表 | dimensions_rw | dimensions_r | 其他所有账号可读
A | pull | 平台同步的业务数据表 | pull_rw | pull_r
A | platform | 平台自有数据结果表 | platform_rw | platform_r
A | push | 第三方业务推送数据表 | push_rw | push_r
A | bi | 第三方业务数据结果表 | bi_rw | bi_r
A | dmp | DMP相关数据表 | dmp_rw | dmp_r
A | ddmp | DDMP相关数据表 | ddmp_rw | ddmp_r
B | config | 平台全局配置表 | config_rw | config_r | 其他所有账号可读
B | dimensions | 平台公共维度表 | dimensions_rw | dimensions_r
B | pay | 财务相关数据表 | pay_rw | pay_r
阿里云杭州 | statistic | 平台全局配置表 | statistic_rw |  | rm-bp1iobxp4xcd2h9me.mysql.rds.aliyuncs.com
AWS美国 | dji_statistic | 平台全局配置表 | statistic_rw |  | spro-hz-bidb.ckdu5tjcqvym.us-east-1.rds.amazonaws.com