## 项目计划书
|  | 项目计划书 |  |  | 下达日期：
项目名称 | 数据平台一期-数据门户
项目目标 | 统一公司数据访问门户，重构用户交互与访问鉴权，数据团队整合后第一个项目。
人员安排 | 部门 |  | 角色 | 姓名 |  | 是否列席项目例会
| 互联网事业部 |  | 项目经理 | 苗非繁 |  | 是
|  |  | 后端开发负责人 | 堐国伟 |  | 是
|  |  | 后端开发 | 阮士杰 |  | 是
|  |  | 前端开发负责人 | 邓明 |  | 是
|  |  | 前端开发 | 陈秀能 |  | 是
|  |  | 运维负责人 | 向阳胜 |  | 是
项目计划 | 项目计划 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 |  | 历时（工作日）
| 需求沟通 |  | 2017-04-01 | 2017-04-07 |  | 4D
| 详细设计 |  | 2017-04-05 | 2017-04-11 |  | 5D
| 开发编码 |  | 2017-04-10 | 2017-04-21 |  | 10D
| 性能测试 |  | 2017-04-24 | 2017-04-26 |  | 3D
| 投产准备 |  | 2017-04-24 | 2017-04-26 |  | 3D
| 系统上线 |  | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  | 2D
| 项目验收 |  | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  | 2D
项目风险 | 可能存在前端人力调配不足的风险
附件
特殊说明

## 需求清单
模块 | 负责人 | 进度计划（deadline）
后端网关路由转发模块 | 苗非繁 | 2017.4.7
后端增加服务鉴权模块 | 堐国伟 | 2017.4.7
前端网关路由转发配置 | 苗非繁 | 2017.4.11
增加网关鉴权模块 | 苗非繁 | 2017.4.14
order系统迁移，样式和url改造 | 邓明 | 2017.4.12
dmp系统迁移，样式和url改造 | 邓明 | 2017.4.14
ddmp系统迁移，样式和url改造 | 邓明 | 2017.4.19
pub_senti系统迁移，样式和url改造 | 邓明 | 2017.4.21
delta系统迁移，样式和url改造 | 邓明 | 2017.4.21
增加数据库测试环境 | 苗非繁 | 2017.4.21
部署开发、测试、生产环境 | 苗非繁 | 2017.4.21