## 项目计划书
|  | 项目计划书 |  |  | 下达日期：
项目名称 | 数据平台-第三方电商平台数据整合
项目目标 | 第三方电商平台数据统一收归到DJI数据库，实现自动计算和展示
人员安排 | 角色 |  | 姓名 | 工作量（人天）
| 产品经理 |  | 番茄 | 5
| 后台开发 |  | 堐国伟 | 10
| 测试负责人 |  | 黄涛涛 | 2
| 运维负责人 |  | 向阳胜 | 2
| 需求对接人 |  | 高伟 | 2
项目计划 | 项目计划 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间
| 需求沟通 |  | 2017-09-05 | 2017-09-08
| 详细设计 |  | 2017-09-11 | 2017-09-13
| 开发编码 |  | 2017-09-13 | 2017-09-22
| 系统测试（SIT、UAT、性能） |  | 2017-09-25 | 2017-09-30
| 投产准备及评审 |  | 无 | 无
| 系统上线 |  | 2017-09-25 | 2017-09-30
| 项目验收 |  | 2017-09-30 | 2017-09-30
项目风险 | 无
附件
特殊说明

## 需求清单
模块 | 负责人 | 进度计划（deadline）
产品设计与系统设计 | 番茄 | 9.10
Excel/CSV导入服务开发 | 堐国伟 | 9.22
数据整理计算功能开发 | 堐国伟 | 9.22
页面报表配置 | 堐国伟 | 9.22
功能测试 | 黄涛涛 | 9.28
运维部署 | 向阳胜 | 9.28
需求方验收 | 高伟 | 9.30