## 项目计划书
|  | 项目计划书 |  |  | 下达日期：
项目名称 | 数据平台-eDM自助取数
项目目标 | 自动化eDM自助取数的功能，取用户数据不再使用人工传邮件的方式
人员安排 | 角色 |  | 姓名 | 工作量（人天）
| 产品经理 |  | 番茄 | 5
| 后台开发 |  | 阮士杰 | 10
| 前端开发 |  | 邓明 | 1
| 前端开发 |  | 余思烨 | 4
| 测试负责人 |  | 黄涛涛 | 2
| 运维负责人 |  | 向阳胜 | 2
| 需求对接人 |  | 曹青坡 | 2
项目计划 | 项目计划 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间
| 需求沟通 |  | 2017-09-05 | 2017-09-08
| 详细设计 |  | 2017-09-11 | 2017-09-13
| 开发编码 |  | 2017-09-13 | 2017-09-22
| 系统测试（SIT、UAT、性能） |  | 2017-09-25 | 2017-09-30
| 投产准备及评审 |  | 无 | 无
| 系统上线 |  | 2017-09-25 | 2017-09-30
| 项目验收 |  | 2017-09-30 | 2017-09-30
项目风险 | 需要BPMS协助开发其中部分功能，取决于BPMS排期
附件
特殊说明

## 需求清单
模块 | 负责人 | 进度计划（deadline）
产品设计与系统设计 | 番茄 | 9.10
取数验证模块开发 | 阮士杰 | 9.22
发送审批流申请到BPMS | 阮士杰 | 9.22
接收BPMS审批完成响应 | 阮士杰 | 9.22
数据加密发送邮件功能 | 阮士杰 | 9.22
前端取数 | 余思烨 | 9.22
功能测试 | 黄涛涛 | 9.28
运维部署 | 向阳胜 | 9.28
需求方验收 | 曹青坡 | 9.30