## 项目计划
任务列表
任务 | 内容说明 | 负责人 | 开始日期 | 到期日 | 风险等级 | 资源 | 完成百分比 | 输出件 | 预案 | 备注
[需求调研] | 1. 收集并整理舆情业务目标和边界 2. 收集并整理服务能力和表现形式 3. 设计能力应用场景 | poisson | [2016-05-26] | [2016-06-08] | 中 | landa | 100% | 历史舆情邮件和《舆情体系功能说明v1.0.xmind》
[方案设计] | 1. 完成舆情项目设计讨论稿 2. 设计应用相关原型［Demo］ | Nemo,poisson,国伟 | [2016-05-26] | [2016-06-09] | 中 | landa,道悦 | 75% | 《舆情规划讨论稿v1.0.pptx》和指数原型png
[信息调研] | 1. 整理并分析相关数据需求 2. 整理热点词库、重点论坛和站点 3. 编写数据对需求可行性分析的映射 | 国伟,poisson,Nicky,shuang | [2016-05-27] | [2016-06-09] | 中 | landa | 100% | 《DJI品牌热词和热链List-F》和重点关注网站和论坛的清单[邮件] | 行业基线数据［蓝大］
[架构设计] | 爬虫架构 | 道悦 | [2016-06-02] | [2016-06-08] |  | poisson | 100%
| 数据库架构和前端应用和选项 | 国伟，abot | [2016-06-02] | [2016-06-08] |  | poisson | 100% | 沿用现有的数据平台的架构
| 中转机部署 | 阳胜 | [2016-06-02] | [2016-06-08] | 中 | landa，道悦 | 0% | 以私人名义购买中转机［risk］ | 利旧
［技术研发］ | Domo的设计和调整 | Nemo | [2016-06-01] | [2016-06-03] | 中 | landa,Poisson | 25% | nemo
| 爬虫开发 | Arthur | [2016-06-02] | [2016-06-08] | 高 | 道悦，guowei，Poisson | 25% | 1.完成代理IP库整理，下周完成代理IP入库 2.完成静态网页抓取和模拟登录技术 3.微博数据抓取技术攻关［High］ 4.其他站点和国际站未攻关［High］ | 有API的论坛［购买服务］，微博服务费用：2KW／6W，1亿／25W，5亿／80万 －申请测试账号，优惠折扣
| 数据模型［PDM］开发 | 国伟，poisson | [2016-06-02] | [2016-06-08] | 低 | landa，Nemo | 25% | 1.完成采集的基础数据模型 2.不包括楼层和其他媒体的软文模型 | 第一版［beta］，验证反馈
| UI设计 | 设计部 | [2016-06-06] | [2016-06-06] | 高 | landa，道悦 | 0% |  | 设计部的资源协调和排期［High］
| 前端开发 | Abot | [2016-06-06] | [2016-06-10] | 中 | landa | 0% | Demo同步给abot，做交互技术准备
| 数据开发&算法开发 | 国伟，poisson | [2016-06-02] | [2016-06-17] | 高 | landa，道悦 | 25% | 1. 同步脚步开发和基础算法开发 2. 这首开发舆情算法和收集词条 舆情算法和语意词库的建设［high］ | 1.odps中舆情模型 2. 自研舆情模型
| 中转机准备和代理IP准备 | yangsheng.xiang | [2016-06-02] | [2016-06-06] | 低 | landa，poisson | 0%
| 联调[test] | Abot，国伟 | [2016-06-20] | [2016-06-21] | 低 | 道悦，poisson | 0%
［灰度运营］ | 上线beta版 | Abot，阳胜，国伟，Ender | [2016-06-21] | [2016-06-23] | 低 | landa，道悦，poisson | 0%
［正式发布］ | 迭代开发 | Abot，阳胜，国伟，Ender | [2016-06-21] | [2016-06-23] | 中 | landa，道悦，poisson | 0%

## 2016-06-05
事项 | 说明 | 时间