## 数据中心体系进度计划
大类 | 细项 | 完成情况 | 开始时间 | 截止时间 | 备注
store用户体系stage数据开发 | SDM设计 | 已完成
| 模型开发 | 已完成
| ETL开发 | 已完成
| ETL全量抽取执行 | 已完成
ETL增量抽取调度规则配置
dds用户体系stage数据开发 | SDM设计 | 已完成
| 模型开发 | 已完成
| ETL开发 | 已完成
| ETL全量抽取执行 | 已完成
ETL增量抽取调度规则配置
edm数据整合与开发 | EDM基础数据、退订、黑名单、软弹、硬弹数据抽取 | 已完成
| 黑名单模型建模、数据整合 | 已完成
EDM全量全域数据建模、ETL开发
| EDM域用户邮件打开日志数据接入及模型开发 |  |  |  | mark正在导出，我们需要探索能否通过API导出
EDM域ETL抽取自动化设计
用户画像体系-统一用户模型开发 | 基础ID、邮箱线索表建模、ETL抽取规则开发 | 已完成
| 整合线索表模型设计与ETL抽取规则开发（彩虹表） | 已完成
| 基础信息画像模型设计与ETL抽取规则开发 | 完成部分 |  |  | 明细部分已经完成、顶层聚合未完成
用户画像体系-产品购买/使用模型开发
用户画像体系-推广者模型开发
命名规范化调整 | dds用户体系、store用户体系部分表名称、库名称命名规范化调整
DDS全域数据整合 | SDM设计
模型开发
ETL开发
ETL全量抽取执行
ETL增量抽取调度规则配置
STORE全域数据整合 | SDM设计
模型开发
ETL开发
ETL全量抽取执行
ETL增量抽取调度规则配置
DJIGO数据整合（1期） | 数据需求调研 |  |  |  | 20160831上午11点数据调研碰头会议（向磊，丁准，许萧）
整合方案设计
SDM设计
模型开发
ETL开发
ETL全量抽取执行
ETL增量抽取调度规则配置
emarsys邮件名单API推送 | 数据服务化基础网络通道方案研究（SWS与外界交互） | 已完成 |  |  | 方案已经设计好，具体等IT、安全部门的资源到位和通道搭建
数据服务API基础设计与开发（SWS圈内核心API与圈外接入代理）
emarsys api对接
基础维表开发 | 地区维表 | 完成部分
日期维表
时间日表
基础产品维表
销售渠道维度表
产品类目维度表
基础组件开发 | 地区清洗匹配维度UDF
IP地址库匹配出地址UDF
经纬度匹配出地址UDF
Sqoop-针对Avro导入bug进行二次开发与修改
ZEUS对Spark的支持（二次开发）
全域数据镜像服务 | STORE数据镜像
DDS数据镜像
DJIPLUS
服务监控体系 | Hadoop集群监控
API调用监控
数据库性能监控
报警
ZEUS报警
基础元数据管理系统 | SDM在线维护-用于统一配置SDM流程-自动化生产建表建库表结构维护
飞行记录历史数据导入与建模 | 历史数据抽取与导入
历史数据建模与数据开发
Note on B23: Lex.Liang(梁鄂湘): 需要进一步明确，可以协调possion调整表名称规范